## Estimaciones
VALOR ASIGNADO | CARTA | VALOR ASIGNADO | CARTA
1 | A | 16 | J
2 | 2 | 32 | Q
4 | 4 | 64 | K
8 | 8
Orden | Numero de Historia | Nombre de la historia | Estimacion | Iteraccion | tiempo/semanas | tiempo/dias
1 | 1 | Creación del sistema de seguimiento de la mano | 16 | 1 | 3 | 21
2 | 2 | Ingreso a la pantalla principal de la aplicación | 2 | 2 | 1 | 7
5 | 3 | Ingreso al menú de videojuegos de la aplicación | 4 | 3 | 1 | 3
8 | 4 | Ingreso al juego de entrenamiento | 8 | 5 | 1 | 3
9 | 5 | Actividad de entrenamiento Izquierda | 4 | 5 | 1 | 4
10 | 6 | Actividad de entrenamiento Derecha | 4 | 5 | 2 | 3
11 | 7 | Actividad de entrenamiento Arriba | 4 | 5 | 2 | 4
12 | 8 | Actividad de entrenamiento Abajo | 4 | 5 | 3 | 4
4 | 9 | Pantalla de fin de juego | 8 | 3 | 1 | 4
3 | 10 | Ingreso al juego de Izquierda a Derecha | 16 | 2 | 2 | 14
6 | 11 | Ingreso al juego de Arriba y Abajo | 16 | 3 | 2 | 14
14 | 12 | Ingreso al juego de Mover objetos | 32 | 6 | 3 | 21
7 | 13 | Ingreso al juego de laberinto | 32 | 4 | 3 | 21
13 | 14 | Pantalla de Instrucciones del videojuego | 2 | 5 | 3 | 3
Orden | Numero de Historia | Nombre de la historia | Estimacion | Iteraccion | tiempo/semanas | tiempo/dias
1 | 1 | Creación del sistema de seguimiento de la mano | 16 | 1 | 3 | 15
2 | 2 | Ingreso a la pantalla principal de la aplicación | 2 | 2 | 1 | 5
3 | 3 | Ingreso al menú de videojuegos de la aplicación | 4 | 2 | 2 | 5
4 | 14 | Pantalla de Instrucciones del videojuego | 2 | 2 | 3 | 5
5 | 10 | Ingreso al juego de Izquierda a Derecha | 16 | 3 | 2 | 10
6 | 9 | Pantalla de fin de juego | 8 | 3 | 3 | 5
7 | 11 | Ingreso al juego de Arriba y Abajo | 16 | 4 | 3 | 15
8 | 13 | Ingreso al juego de laberinto | 32 | 5 | 3 | 15
9 | 4 | Ingreso a las instrucciones juego de entrenamiento | 8 | 6 | 1 | 4
10 | 5 | Actividad de entrenamiento Izquierda | 4 | 6 | 2 | 3
11 | 6 | Actividad de entrenamiento Derecha | 4 | 6 | 2 | 3
12 | 7 | Actividad de entrenamiento Arriba | 4 | 6 | 3 | 3
13 | 8 | Actividad de entrenamiento Abajo | 4 | 6 | 3 | 2
14 | 12 | Ingreso al juego de Mover objetos | 32 | 7 | 3 | 15
|  |  | TOTAL |  | 21 | 105
Note on E13: Portatil: Complejidad de la historia
Note on F13: Portatil: Cuanto tirmpo por semana se demora
Note on E33: Portatil: Complejidad de la historia
Note on F33: Portatil: Cuanto tirmpo por semana se demora

## Iteraciones
Iteracion | 1
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
1 | 1 |  | Creación del sistema de seguimiento de la mano |  | 3 | 15
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 10
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 2
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
2 | 2 |  | Ingreso a la pantalla principal de la aplicación |  | 1 | 5
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 2
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1
3 | 3 |  | Ingreso al menú de videojuegos de la aplicación |  | 2 | 5
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 2
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1
4 | 14 |  | Pantalla de Instrucciones del videojuego |  | 3 | 5 | 1
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 2
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 3
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
5 | 10 |  | Ingreso al juego de Izquierda a Derecha |  | 2 | 10
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
6 | 9 |  | Pantalla de fin de juego |  | 3 | 5
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 2
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 4
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
7 | 11 |  | Ingreso al juego de Arriba y Abajo |  | 3 | 15
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 2
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 9
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 5
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
8 | 13 |  | Ingreso al juego de laberinto |  | 3 | 15
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 2
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 9
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 6
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
9 | 4 |  | Ingreso al juego de entrenamiento |  | 1 | 4
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 1
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1 | 1
10 | 5 |  | Actividad de entrenamiento Izquierda |  | 2 | 3
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 0.5
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 0.5
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 1.5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 0.5
11 | 6 |  | Actividad de entrenamiento Derecha |  | 2 | 3
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 0.5
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 0.5
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 1.5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 0.5 | 1
12 | 7 |  | Actividad de entrenamiento Arriba |  | 3 | 3
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 0.5
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 0.5
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 1.5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 0.5
13 | 8 |  | Actividad de entrenamiento Abajo |  | 3 | 2
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 0.5
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 0.5
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 0.5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 0.5
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 7
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
14 | 12 |  | Ingreso al juego de Mover objetos |  | 3 | 15
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 2
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 9
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
[5 empty] | Total | 15
Totales |  |  |  |  | 34 | 285
Note on G5: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G15: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G38: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G56: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G67: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G77: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G111: Portatil: Complejidad de la historia