## Estimaciones
VALOR ASIGNADO | CARTA | VALOR ASIGNADO | CARTA
1 | A | 16 | J
2 | 2 | 32 | Q
4 | 4 | 64 | K
8 | 8
Orden | Numero de Historia | Nombre de la historia | Estimacion | Iteraccion | tiempo/semanas | tiempo/dias
1 | 1 | Creación del sistema de seguimiento de la mano | 16 | 1 | 3 | 21
2 | 2 | Ingreso a la pantalla principal de la aplicación | 2 | 2 | 1 | 7
5 | 3 | Ingreso al menú de videojuegos de la aplicación | 4 | 3 | 1 | 3
8 | 4 | Ingreso al juego de entrenamiento | 8 | 5 | 1 | 3
9 | 5 | Actividad de entrenamiento Izquierda | 4 | 5 | 1 | 4
10 | 6 | Actividad de entrenamiento Derecha | 4 | 5 | 2 | 3
11 | 7 | Actividad de entrenamiento Arriba | 4 | 5 | 2 | 4
12 | 8 | Actividad de entrenamiento Abajo | 4 | 5 | 3 | 4
4 | 9 | Pantalla de fin de juego | 8 | 3 | 1 | 4
3 | 10 | Ingreso al juego de Izquierda a Derecha | 16 | 2 | 2 | 14
6 | 11 | Ingreso al juego de Arriba y Abajo | 16 | 3 | 2 | 14
14 | 12 | Ingreso al juego de Mover objetos | 32 | 6 | 3 | 21
7 | 13 | Ingreso al juego de laberinto | 32 | 4 | 3 | 21
13 | 14 | Pantalla de Instrucciones del videojuego | 2 | 5 | 3 | 3
Orden | Numero de Historia | Nombre de la historia | Estimacion | Iteraccion | tiempo/semanas | tiempo/dias
1 | 1 | Creación del sistema de seguimiento de la mano | 16 | 1 | 3 | 15
2 | 2 | Ingreso a la pantalla principal de la aplicación | 2 | 2 | 1 | 5
3 | 3 | Ingreso al menú de videojuegos de la aplicación | 4 | 2 | 2 | 5
4 | 14 | Pantalla de Instrucciones del videojuego | 2 | 2 | 3 | 5
5 | 10 | Ingreso al juego de Izquierda a Derecha | 16 | 3 | 2 | 10
6 | 9 | Pantalla de fin de juego | 8 | 3 | 3 | 5
7 | 11 | Ingreso al juego de Arriba y Abajo | 16 | 4 | 3 | 15
8 | 13 | Ingreso al juego de laberinto | 32 | 5 | 3 | 15
9 | 4 | Ingreso a las instrucciones juego de entrenamiento | 8 | 6 | 1 | 4
10 | 5 | Actividad de entrenamiento Izquierda | 4 | 6 | 2 | 3
11 | 6 | Actividad de entrenamiento Derecha | 4 | 6 | 2 | 3
12 | 7 | Actividad de entrenamiento Arriba | 4 | 6 | 3 | 3
13 | 8 | Actividad de entrenamiento Abajo | 4 | 6 | 3 | 2
14 | 12 | Ingreso al juego de Mover objetos | 32 | 7 | 3 | 15
|  |  | TOTAL |  | 21 | 105
Note on E13: Portatil: Complejidad de la historia
Note on F13: Portatil: Cuanto tirmpo por semana se demora
Note on E33: Portatil: Complejidad de la historia
Note on F33: Portatil: Cuanto tirmpo por semana se demora

## Iteraciones
Iteracion | 1
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
1 | 1 |  | Creación del sistema de seguimiento de la mano |  | 3 | 15
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 10
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 2
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
2 | 2 |  | Ingreso a la pantalla principal de la aplicación |  | 1 | 5
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 2
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1
3 | 3 |  | Ingreso al menú de videojuegos de la aplicación |  | 2 | 5
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 2
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1
4 | 14 |  | Pantalla de Instrucciones del videojuego |  | 3 | 5 | 1
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 2
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 3
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
5 | 10 |  | Ingreso al juego de Izquierda a Derecha |  | 2 | 10
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
6 | 9 |  | Pantalla de fin de juego |  | 3 | 5
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 2
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 4
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
7 | 11 |  | Ingreso al juego de Arriba y Abajo |  | 3 | 15
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 2
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 9
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 5
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
8 | 13 |  | Ingreso al juego de laberinto |  | 3 | 15
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 2
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 9
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 6
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
9 | 4 |  | Ingreso al juego de entrenamiento |  | 1 | 4
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 1
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 1
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 1
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 1 | 1
10 | 5 |  | Actividad de entrenamiento Izquierda |  | 2 | 3
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 0.5
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 0.5
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 1.5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 0.5
11 | 6 |  | Actividad de entrenamiento Derecha |  | 2 | 3
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 0.5
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 0.5
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 1.5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 0.5 | 1
12 | 7 |  | Actividad de entrenamiento Arriba |  | 3 | 3
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 0.5
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 0.5
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 1.5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 0.5
13 | 8 |  | Actividad de entrenamiento Abajo |  | 3 | 2
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 0.5
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 0.5
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 0.5
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 0.5
[5 empty] | Total | 15
Iteracion | 7
Orden | Numero de Historia | Tarea | Nombre de la historia | Asignado | tiempo/semanas | tiempo/dias
14 | 12 |  | Ingreso al juego de Mover objetos |  | 3 | 15
|  | 1 | Analisis | Analista |  | 2
|  | 2 | Diseño | Arquitecto |  | 2
|  | 3 | Implementación | Programador |  | 9
|  | 4 | Pruebas | Tester |  | 2
[5 empty] | Total | 15
Totales |  |  |  |  | 34 | 285
Note on G5: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G15: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G38: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G56: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G67: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G77: Portatil: Complejidad de la historia
Note on G111: Portatil: Complejidad de la historia

## Prueba Alpha
CODIGO REQUERIMIENTOS | NOMBRE | TIPO | Iteraccion
RF-01 | Creación del sistema de seguimiento de la mano | Funcional | 1
RF-02 | Ingreso a la pantalla principal de la aplicación | Funcional | 2
RF-03 | Ingreso al menú de videojuegos de la aplicación | Funcional | 2
RF-04 | Pantalla de Instrucciones del videojuego | Funcional | 2
RF-05 | Ingreso al videojuego de Izquierda - Derecha | Funcional | 3
RF-06 | Pantalla de fin de juego | Funcional | 3
RF-07 | Ingreso al videojuego de Arriba - Abajo | Funcional | 4
RF-08 | Ingreso al videojuego de Laberinto | Funcional | 5
RF-09 | Actividad del videojuego de entrenamiento Izquierda | Funcional | 6
RF-10 | Actividad del videojuego de entrenamiento Derecha | Funcional | 6
RF-11 | Actividad del videojuego de entrenamiento Arriba | Funcional | 6
RF-12 | Actividad del videojuego de entrenamiento Abajo | Funcional | 6
RF-13 | Ingreso al videojuego de Adentro-Afuera | Funcional | 7
RNF-01 | Cumplir con las Metricas de Usabilidad | No Funcional
Note on E6: Portatil: Cuanto tirmpo por semana se demora

## RF-01
RF-01 | Creación del sistema de seguimiento de la mano
ACCION | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Kinect conectado | Ingresa al Software | Ingresa al Software | Satisfactoria
2 | Kinect no Conectado | Mensaje de error "No conectado" | Mensaje de error "No conectado" | Satisfactoria
3 | Camara reconoce la mano | Reconoce la Mano | Reconoce la Mano | Satisfactoria
4 | Mano abierta | Mueve el cursor del mouse | Mueve el cursor del mouse | Satisfactoria
5 | Mano cerrada | Ejecuta clic del mouse | Ejecuta clic del mouse | Satisfactoria
¦

## RF-02
RF-02 | Ingreso a la pantalla principal de la aplicación
ACCION | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Tamaño de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Clic en entrar | Ingresar al menu de juegos | Ingresar al menu de juegos | Satisfactoria
3 | Clic en salir | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria
4 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria

## RF-03
RF-03 | Ingreso al menú de videojuegos de la aplicación
ACCION | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Clic en Entrenamiento | Pantalla de Instrucciones del juego de Entrenamiento | Pantalla de Instrucciones del juego de Entrenamiento | Satisfactoria
3 | Clic en Izquierda y Derecha | Pantalla de Instrucciones del juego de Izquierda y Derecha | Pantalla de Instrucciones del juego de Izquierda y Derecha | Satisfactoria
4 | Clic en Arriba y Abajo | Pantalla de Instrucciones del juego de Arriba y Abajo | Pantalla de Instrucciones del juego de Arriba y Abajo | Satisfactoria
5 | Clic en Mover Objetos | Pantalla de Instrucciones del juego de Mover Objetos | Pantalla de Instrucciones del juego de Mover Objetos | Satisfactoria
6 | Clic en Laberinto | Pantalla de Instrucciones del juego de Laberinto | Pantalla de Instrucciones del juego de Laberinto | Satisfactoria
7 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria

## RF-04
RF-04 | Pantalla de Instrucciones del videojuego
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Numero de juego (2= Izquierda Derecha, 3=Arriba y Abajo, 4=Mover Objetos, 5=Laberinto) | Instruccion de cada juego | Instruccion de cada juego | Satisfactoria
3 | Clic en Anterior | Pantalla del menu de los videojuegos | Pantalla del menu de los videojuegos | Satisfactoria
4 | Clic en Siguiente, numero juego = 2 | Pantalla Juego Izquierda Derecha | Pantalla Juego Izquierda Derecha | Satisfactoria
5 | Clic en Siguiente, numero juego = 3 | Pantalla Juego Arriba y Abajo | Pantalla Juego Arriba y Abajo | Satisfactoria
6 | Clic en Siguiente, numero juego = 4 | Pantalla Juego Mover Objetos | Pantalla Juego Mover Objetos | Satisfactoria
7 | Clic en Siguiente, numero juego = 5 | Pantalla Juego Mover Laberinto | Pantalla Juego Mover Laberinto | Satisfactoria
8 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria

## RF-05
RF-05 | Ingreso al videojuego de Izquierda - Derecha
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Pesonaje del jugador | Se muestre en pantalla | Se muestre en pantalla | Satisfactoria
3 | Pesonaje del enemigo | Se muestre en pantalla | Se muestre en pantalla | Satisfactoria
4 | Clic en la izquierda | Se mueve el personaje del jugador a la izquierda | Se mueve el personaje del jugador a la izquierda | Satisfactoria
5 | Clic en la derecha | Se mueve el personaje del jugador a la derecha | Se mueve el personaje del jugador a la derecha | Satisfactoria
6 | Pesonaje del jugador | Se mantenga en los limites horizontales de la pantalla | Se mantenga en los limites horizontales de la pantalla | Satisfactoria
7 | Pesonaje del enemigo | Se mantenga en los limites horizontales de la pantalla | Se mantenga en los limites horizontales de la pantalla | Satisfactoria
8 | Pesonaje del enemigo | Se mueva de izquierda a derecha automaticamente | Se mueva de izquierda a derecha automaticamente | Satisfactoria
9 | Huevos de la gallina | Arroje los huevos aletoriamente | Arroje los huevos aletoriamente | Satisfactoria
10 | Colision personaje jugador con huevos | Recoja los huevos | Recoja los huevos | Satisfactoria
11 | Marcador | Muestre el marcador | Muestre el marcador | Satisfactoria
12 | Un punto por huevo | Actualice el marcador | Actualice el marcador | Satisfactoria
13 | Temporizador | Muestre el tiempo | Muestre el tiempo | Satisfactoria
14 | Huevo pasa el limite vertical de la pantalla | fin de juego | fin de juego | Satisfactoria
15 | Puntaje total y numero de juego | Enviarse a la pantalla de fin de juego | Enviarse a la pantalla de fin de juego | Satisfactoria
16 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria
17 | Tecla P | pausara y reanudara el videojuego | pausara y reanudara el videojuego | Satisfactoria
18 | Tecla Back Space | regresara al menú de juegos | regresara al menú de juegos | Satisfactoria
19 | Barra Espaciadora | Activa y desactiva el sonido del juego. | Activa y desactiva el sonido del juego. | Satisfactoria

## RF-06
RF-06 | Pantalla de fin de juego
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Numero de Juego | Titulo y nombre del juego | Titulo y nombre del juego | Satisfactoria
3 | Puntaje total | Muestra el puntaje | Muestra el puntaje | Satisfactoria
4 | Tiempo total | Muestra el tiempo | Muestra el tiempo | Satisfactoria
5 | Si numero de juego = 1 "Entrenamiento" | Se muestra el puntaje de cada actividad | Se muestra el puntaje de cada actividad | Satisfactoria
6 | Clic en Reiniciar juego | Reinicia el videojuego | Reinicia el videojuego | Satisfactoria
7 | Clic en Regresar al menu del juego | Despliega la pantalla del menú de los videojuegos | Despliega la pantalla del menú de los videojuegos | Satisfactoria
8 | Clic en Salir | Saldrá de la aplicación | Saldrá de la aplicación | Satisfactoria
9 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria

## RF-07
RF-07 | Ingreso al videojuego de Arriba - Abajo
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Pesonaje del jugador | Se muestre en pantalla | Se muestre en pantalla | Satisfactoria
3 | Pesonaje del enemigo | Se muestre en la parte inferior y superior de la pantalla | Se muestre en la parte inferior y superior de la pantalla | Satisfactoria
4 | Clic en la arriba | Se mueve el personaje del jugador a la ariba | Se mueve el personaje del jugador a la ariba | Satisfactoria
5 | Clic en la abajo | Se mueve el personaje del jugador a la abajo | Se mueve el personaje del jugador a la abajo | Satisfactoria
6 | Pesonaje del jugador | Se mantenga en los limites verticales de la pantalla | Se mantenga en los limites verticales de la pantalla | Satisfactoria
7 | Pesonaje del enemigo | Sobrepasa los limites horizontales de la pantalla | Sobrepasa los limites horizontales de la pantalla | Satisfactoria
8 | Pesonaje del enemigo | Se mueva de derecha a izquierda automaticamente | Se mueva de derecha a izquierda automaticamente | Satisfactoria
9 | Estrellas de mar | Aaparecen filas de 4 en medio del personaje enemigo | Aaparecen filas de 4 en medio del personaje enemigo | Satisfactoria
10 | Colision personaje jugador con cada estrella | Recoja las estrellas | Recoja las estrellas | Satisfactoria
11 | Marcador | Muestre el marcador | Muestre el marcador | Satisfactoria
12 | Un punto por estrella | Actualice el marcador | Actualice el marcador | Satisfactoria
13 | Tiempo | Muestre el tiempo | Muestre el tiempo | Satisfactoria
14 | Colision del personajes jugador y enemigo | fin de juego | fin de juego | Satisfactoria
15 | Puntaje total, tiempo y numero de juego | Enviarse a la pantalla de fin de juego | Enviarse a la pantalla de fin de juego | Satisfactoria
16 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria
17 | Tecla P | pausara y reanudara el videojuego | pausara y reanudara el videojuego | Satisfactoria
18 | Tecla Back Space | regresara al menú de juegos | regresara al menú de juegos | Satisfactoria
19 | Barra Espaciadora | Activa y desactiva el sonido del juego. | Activa y desactiva el sonido del juego. | Satisfactoria

## RF-08
RF-08 | Ingreso al videojuego de Laberinto
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Escribir los caracteres del mapa | Mapa.txt | Mapa.txt | Satisfactoria
3 | Objeto pared | Clase creada | Clase creada | Satisfactoria
4 | Objeto nuez | Clase creada | Clase creada | Satisfactoria
5 | Objeto Mapa | Clase creada | Clase creada | Satisfactoria
6 | Mapa.txt (Objetos: Pared, Nuez, Mapa) | Creacion del mapa y nueces en la pantalla | Creacion del mapa y nueces en la pantalla | Satisfactoria
7 | Pesonaje del jugador | Se muestre en la parte superior derecha de la pantalla | Se muestre en la parte superior derecha de la pantalla | Satisfactoria
8 | Pesonaje del enemigo | Se muestre en la parte inferior izquierda de la pantalla | Se muestre en la parte inferior izquierda de la pantalla | Satisfactoria
9 | Clic en la arriba | Se mueve el personaje del jugador a la ariba | Se mueve el personaje del jugador a la ariba | Satisfactoria
10 | Clic en la abajo | Se mueve el personaje del jugador a la abajo | Se mueve el personaje del jugador a la abajo | Satisfactoria
11 | Clic en la izquierda | Se mueve el personaje del jugador a la izquierda | Se mueve el personaje del jugador a la izquierda | Satisfactoria
12 | Clic en la derecha | Se mueve el personaje del jugador a la derecha | Se mueve el personaje del jugador a la derecha | Satisfactoria
13 | Pesonaje del jugador | Se mantenga en los limites verticales y horizontales de la pantalla | Se mantenga en los limites verticales y horizontales de la pantalla | Satisfactoria
14 | Colision personaje jugador con cada nuez | Recoja las nueces | Recoja las nueces | Satisfactoria
15 | Marcador | Muestre el marcador | Muestre el marcador | Satisfactoria
16 | Un punto por nuez | Actualice el marcador | Actualice el marcador | Satisfactoria
17 | Tiempo | Muestre el tiempo | Muestre el tiempo | Satisfactoria
18 | Colision del personajes jugador y enemigo | fin de juego | fin de juego | Satisfactoria
19 | Puntaje total, tiempo y número de juego | Enviarse a la pantalla de fin de juego | Enviarse a la pantalla de fin de juego | Satisfactoria
20 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria
21 | Tecla P | pausara y reanudara el videojuego | pausara y reanudara el videojuego | Satisfactoria
22 | Tecla Back Space | regresara al menú de juegos | regresara al menú de juegos | Satisfactoria
23 | Barra Espaciadora | Activa y desactiva el sonido del juego. | Activa y desactiva el sonido del juego. | Satisfactoria

## RF-09
RF-09 | Actividad del videojuego de entrenamiento Izquierda
ACCION | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Fondo de la pantalla | En el lado izquierdo de la pantalla se dibujara un circulo con relleno y en el lado derecho un circulo sin con relleno | En el lado izquierdo de la pantalla se dibujara un circulo con relleno y en el lado derecho un circulo sin con relleno | Satisfactoria
3 | Menu e iconos de izquierda y derecha | Iconos izquierda y derecha | Iconos izquierda y derecha | Satisfactoria
4 | Temporizador | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Muestra el puntaje en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
5 | Puntaje | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
6 | Clic en el lado izquierda | Muestra una imagen feliz en pantalla | Muestra una imagen feliz en pantalla | Satisfactoria
7 | Clic en el lado derecho | Muestra una imagen triste en pantalla | Muestra una imagen triste en pantalla | Satisfactoria
8 | Clic en el lado izquierda | Actualiza el marcador | Actualiza el marcador | Satisfactoria
9 | Temporizador= 10 segundos | Pasa a la actividad derecha | Pasa a la actividad derecha | Satisfactoria
10 | Puntaje total de la actividad | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 0 | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 0 | Satisfactoria
11 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria

## RF-10
RF-10 | Actividad del videojuego de entrenamiento Derecha
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Fondo de la pantalla | En el lado derecho de la pantalla se dibujara un circulo con relleno y en el lado izquierdo un circulo sin relleno | En el lado derecho de la pantalla se dibujara un circulo con relleno y en el lado derecho un circulo sin con relleno | Satisfactoria
3 | Menu e iconos de izquierda y derecha | Iconos izquierda y derecha | Iconos izquierda y derecha | Satisfactoria
4 | Temporizador | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Muestra el puntaje en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
5 | Puntaje | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
6 | Clic en el lado izquierda | Muestra una imagen triste en pantalla | Muestra una imagen triste en pantalla | Satisfactoria
7 | Clic en el lado derecho | Muestra una imagen feliz en pantalla | Muestra una imagen feliz en pantalla | Satisfactoria
8 | Clic en el lado derecho | Actualiza el marcador | Actualiza el marcador | Satisfactoria
9 | Temporizador= 10 segundos | Pasa a la actividad arriba | Pasa a la actividad arriba | Satisfactoria
10 | Puntaje total de la actividad | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 1 | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 1 | Satisfactoria
11 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria

## RF-11
RF-11 | Actividad del videojuego de entrenamiento Arriba
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Fondo de la pantalla | En el lado arriba de la pantalla se dibujara un circulo con relleno y en el lado abajo un circulo sin relleno | En el lado derecho de la pantalla se dibujara un circulo con relleno y en el lado derecho un circulo sin con relleno | Satisfactoria
3 | Menu e iconos de arriba y abajo | Iconos arriba y abajo | Iconos izquierda y derecha | Satisfactoria
4 | Temporizador | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Muestra el puntaje en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
5 | Puntaje | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
6 | Clic en el lado arriba | Muestra una imagen feliz en pantalla | Muestra una imagen triste en pantalla | Satisfactoria
7 | Clic en el lado abajo | Muestra una imagen triste en pantalla | Muestra una imagen feliz en pantalla | Satisfactoria
8 | Clic en el lado arriba | Actualiza el marcador | Actualiza el marcador | Satisfactoria
9 | Temporizador= 10 segundos | Pasa a la actividad abajo | Pasa a la actividad arriba | Satisfactoria
10 | Puntaje total de la actividad | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 2 | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 1 | Satisfactoria
11 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria

## RF-12
RF-12 | Actividad del videojuego de entrenamiento Abajo
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Fondo de la pantalla | En el lado arriba de la pantalla se dibujara un circulo sin relleno y en el lado abajo un circulo con relleno | En el lado arriba de la pantalla se dibujara un circulo sin relleno y en el lado abajo un circulo con relleno | Satisfactoria
3 | Menu e iconos de arriba y abajo | Iconos arriba y abajo | Iconos arriba y abajo | Satisfactoria
4 | Temporizador | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Satisfactoria
5 | Puntaje | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
6 | Clic en el lado arriba | Muestra una imagen triste en pantalla | Muestra una imagen triste en pantalla | Satisfactoria
7 | Clic en el lado abajo | Muestra una imagen feliz en pantalla | Muestra una imagen feliz en pantalla | Satisfactoria
8 | Clic en el lado abajo | Actualiza el marcador | Actualiza el marcador | Satisfactoria
9 | Temporizador= 10 segundos | Pasa a la pantalla fin de juego | Pasa a la pantalla fin de juego | Satisfactoria
10 | Puntaje total de la actividad | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 3 | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 3 | Satisfactoria
11 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria

## RF-13
RF-13 | Ingreso al videojuego de Adentro-Afuera
Acción | Entrada | Valor Esperado | Valor Obtenido | Resultado Obtenido
1 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
2 | Fondo de la pantalla | En la parte superior de la pantalla tendrá dibujada la actividad1: Una caja que contendrá un objeto llamado “oso”. | En la parte superior de la pantalla tendrá dibujada la actividad1: Una caja que contendrá un objeto llamado “oso”. | Satisfactoria
3 | Fondo de la pantalla | La caja se encontrara en la parte inferior derecha de la pantalla | La caja se encontrara en la parte inferior derecha de la pantalla | Satisfactoria
4 | Pesonaje del jugador | Se muestre en pantalla ene lado inferior izquierdo | Se muestre en pantalla ene lado inferior izquierdo | Satisfactoria
5 | Pesonaje del objetivo | Se muestre en pantalla ene lado inferior derecho sobre la caja dibujada | Se muestre en pantalla ene lado inferior derecho sobre la caja dibujada | Satisfactoria
6 | Temporizador | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Satisfactoria
7 | Puntaje | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
8 | Colision personaje jugador con el objetivo | Arrastre el objeto "oso" al objetivo | Arrastre el objeto "oso" al objetivo | Satisfactoria
9 | Cumple la Actividad | Actualiza el marcador y muestra mensaje "Lo lograste" | Actualiza el marcador y muestra mensaje "Lo lograste" | Satisfactoria
10 | Mensaje "Lo lograste " | Detener tiempo | Detener tiempo | Satisfactoria
11 | Temporizador= 10 segundos | Pasa a la actividad afuera | Pasa a la actividad afuera | Satisfactoria
12 | Puntaje total de la actividad | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 0 | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 0 | Satisfactoria
13 | Tiempo utilizado para la actividad | Se almacena en el vector listatiempo en la posicion 0 | Se almacena en el vector listatiempo en la posicion 0 | Satisfactoria
14 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
15 | Fondo de la pantalla | En la parte inferior derecha de la pantalla se encontrará la imagen de una “caja”, donde debe completar la segunda actividad que consiste en arrastrar el objeto oso en fuera de la caja. | En la parte inferior derecha de la pantalla se encontrará la imagen de una “caja”, donde debe completar la segunda actividad que consiste en arrastrar el objeto oso en fuera de la caja. | Satisfactoria
16 | Fondo de la pantalla | La caja se encontrara en la parte inferior derecha de la pantalla | La caja se encontrara en la parte inferior derecha de la pantalla | Satisfactoria
17 | Pesonaje del jugador | Se muestre en pantalla ene lado inferior derecho | Se muestre en pantalla ene lado inferior derecho | Satisfactoria
18 | Pesonaje del objetivo | Se muestre en pantalla en el lado inferior izquierdo | Se muestre en pantalla en el lado inferior izquierdo | Satisfactoria
19 | Temporizador | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Satisfactoria
20 | Puntaje | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
21 | Colision personaje jugador con el objetivo | Arrastre el objeto "oso" al objetivo | Arrastre el objeto "oso" al objetivo | Satisfactoria
22 | Cumple la Actividad | Actualiza el marcador y muestra mensaje "Lo lograste" | Actualiza el marcador y muestra mensaje "Lo lograste" | Satisfactoria
23 | Mensaje "Lo lograste " | Deterner tiempo | Deterner tiempo | Satisfactoria
24 | Temporizador= 10 segundos | Pasa a la actividad Encima | Pasa a la actividad arriba | Satisfactoria
25 | Puntaje total de la actividad | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 1 | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 1 | Satisfactoria
26 | Tiempo utilizado para la actividad | Se almacena en el vector listatiempo en la posicion 1 | Se almacena en el vector listatiempo en la posicion 1 | Satisfactoria
27 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
28 | Fondo de la pantalla | En la parte superior de la pantalla tendrá dibujada la actividad 3: Un objeto llamado “oso” que se encontrara encima de una mesa | En la parte superior de la pantalla tendrá dibujada la actividad 3: Un objeto llamado “oso” que se encontrara encima de una mesa | Satisfactoria
29 | Fondo de la pantalla | La mesa se encontrara en la parte inferior derecha de la pantalla | La mesa se encontrara en la parte inferior derecha de la pantalla | Satisfactoria
30 | Pesonaje del jugador | Se muestre en pantalla ene lado inferior izquierdo | Se muestre en pantalla ene lado inferior izquierdo | Satisfactoria
31 | Pesonaje del objetivo | Se muestre en pantalla ene lado inferior derecho encima de la mesa dibujada | Se muestre en pantalla ene lado inferior derecho encima de la mesa dibujada | Satisfactoria
32 | Temporizador | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Satisfactoria
33 | Puntaje | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
34 | Colision personaje jugador con el objetivo | Arrastre el objeto "oso" al objetivo | Arrastre el objeto "oso" al objetivo | Satisfactoria
35 | Cumple la Actividad | Actualiza el marcador y muestra mensaje "Lo lograste" | Actualiza el marcador y muestra mensaje "Lo lograste" | Satisfactoria
36 | Mensaje "Lo lograste " | Detener tiempo | Detener tiempo | Satisfactoria
37 | Temporizador= 10 segundos | Pasa a la actividad afuera | Pasa a la actividad afuera | Satisfactoria
38 | Puntaje total de la actividad | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 2 | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 2 | Satisfactoria
39 | Tiempo utilizado para la actividad | Se almacena en el vector listatiempo en la posicion 2 | Se almacena en el vector listatiempo en la posicion 2 | Satisfactoria
40 | Fondo de la pantalla | full screen 1024 px X 768px | full screen 1024 px X 768px | Satisfactoria
41 | Fondo de la pantalla | En la parte inferior derecha de la pantalla se encontrará la imagen de una “mesa”, donde debe completar la cuarta actividad que consiste en arrastrar el objeto oso en debajo de la caja. | En la parte inferior derecha de la pantalla se encontrará la imagen de una “mesa”, donde debe completar la cuarta actividad que consiste en arrastrar el objeto oso en debajo de la caja. | Satisfactoria
42 | Fondo de la pantalla | La caja se encontrara en la parte inferior derecha de la pantalla | La caja se encontrara en la parte inferior derecha de la pantalla | Satisfactoria
43 | Pesonaje del jugador | Se muestre en pantalla ene lado inferior derecho | Se muestre en pantalla ene lado inferior derecho | Satisfactoria
44 | Pesonaje del objetivo | Se muestre en pantalla en el lado inferior izquierdo | Se muestre en pantalla en el lado inferior izquierdo | Satisfactoria
45 | Temporizador | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Muestra el puntaje en el lado superior derecho de la pantalla | Satisfactoria
46 | Puntaje | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Muestra el temporizador en el lado superior izqueirdo de la pantalla | Satisfactoria
47 | Colision personaje jugador con el objetivo | Arrastre el objeto "oso" al objetivo | Arrastre el objeto "oso" al objetivo | Satisfactoria
48 | Cumple la Actividad | Actualiza el marcador y muestra mensaje "Lo lograste" | Actualiza el marcador y muestra mensaje "Lo lograste" | Satisfactoria
49 | Mensaje "Lo lograste " | Detener tiempo | Detener tiempo | Satisfactoria
50 | Temporizador= 10 segundos | Pasa a fin de juego | Pasa a fin de juego | Satisfactoria
51 | Puntaje total de la actividad | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 3 | Se almacena en el vector listapuntos en la posicion 3 | Satisfactoria
52 | Tiempo utilizado para la actividad | Se almacena en el vector listatiempo en la posicion 3 | Se almacena en el vector listatiempo en la posicion 3 | Satisfactoria
53 | Tecla ESC | Salir del Juego | Salir del Juego | Satisfactoria
54 | Tecla P | pausara y reanudara el videojuego | pausara y reanudara el videojuego | Satisfactoria
55 | Tecla Back Space | regresara al menú de juegos | regresara al menú de juegos | Satisfactoria
56 | Barra Espaciadora | Activa y desactiva el sonido del juego. | Activa y desactiva el sonido del juego. | Satisfactoria

## Ejecucion Pruebas
Ejecución Primera Vuelta
Requerimiento | Error | Satisfactorio | Total Acciones | Indice de Severidad
RF-01 | 2 | 3 | 5 | 40% | 5
RF-02 | 2 | 2 | 4 | 50% | 4
RF-03 | 4 | 3 | 7 | 57.14% | 7
RF-04 | 5 | 3 | 8 | 62.5% | 8
RF-05 | 14 | 5 | 19 | 73.68% | 19
RF-06 | 6 | 3 | 9 | 66.67% | 9
RF-07 | 13 | 6 | 19 | 68.42% | 19
RF-08 | 17 | 6 | 23 | 73.91% | 23
RF-09 | 8 | 3 | 11 | 72.73% | 11
RF-10 | 7 | 4 | 11 | 63.64% | 11
RF-11 | 8 | 3 | 11 | 72.73% | 11
RF-12 | 7 | 4 | 11 | 63.64% | 11
RF-13.1 | 10 | 3 | 13 | 76.92% | 13
RF-13.2 | 9 | 4 | 13 | 69.23% | 13
RF-13.3 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 13
RF-13.4 | 10 | 3 | 13 | 76.92% | 17
TOTALES | 130 | 60 | 190 | 68.42%
Ejecución Segunda Vuelta
Requerimiento | Error | Satisfactorio | Total Acciones | Indice de Severidad
RF-01 | 1 | 4 | 5 | 20% | 5
RF-02 | 1 | 3 | 4 | 25% | 4
RF-03 | 2 | 5 | 7 | 28.57% | 7
RF-04 | 3 | 5 | 8 | 37.5% | 8
RF-05 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 19
RF-06 | 4 | 5 | 9 | 44.44% | 9
RF-07 | 9 | 10 | 19 | 47.37% | 19
RF-08 | 12 | 11 | 23 | 52.17% | 23
RF-09 | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 11
RF-10 | 4 | 7 | 11 | 36.36% | 11
RF-11 | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 11
RF-12 | 3 | 8 | 11 | 27.27% | 11
RF-13.1 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 13
RF-13.2 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 13
RF-13.3 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 13
RF-13.4 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 17
TOTALES | 80 | 114 | 194 | 41.24%
Ejecución Tercera Vuelta
Requerimiento | Error | Satisfactorio | Total Acciones | Indice de Severidad
RF-01 | 0 | 5 | 5 | 0% | 5
RF-02 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4
RF-03 | 0 | 7 | 7 | 0% | 7
RF-04 | 1 | 7 | 8 | 12.5% | 8
RF-05 | 4 | 15 | 19 | 21.05% | 19
RF-06 | 2 | 7 | 9 | 22.22% | 9
RF-07 | 3 | 16 | 19 | 15.79% | 19
RF-08 | 3 | 20 | 23 | 13.04% | 23
RF-09 | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 11
RF-10 | 2 | 9 | 11 | 18.18% | 11
RF-11 | 3 | 8 | 11 | 27.27% | 11
RF-12 | 1 | 10 | 11 | 9.091% | 11
RF-13.1 | 2 | 11 | 13 | 15.38% | 13
RF-13.2 | 3 | 10 | 13 | 23.08% | 13
RF-13.3 | 1 | 12 | 13 | 7.692% | 13
RF-13.4 | 2 | 15 | 17 | 11.76% | 17
TOTALES | 32 | 162 | 194 | 16.49%
Ejecución Cuarta Vuelta
Requerimiento | Error | Satisfactorio | Total Acciones | Indice de Severidad
RF-01 | 0 | 5 | 5 | 0% | 5
RF-02 | 0 | 4 | 4 | 0% | 4
RF-03 | 0 | 7 | 7 | 0% | 7
RF-04 | 0 | 8 | 8 | 0% | 8
RF-05 | 0 | 19 | 19 | 0% | 19
RF-06 | 0 | 9 | 9 | 0% | 9
RF-07 | 0 | 19 | 19 | 0% | 19
RF-08 | 0 | 23 | 23 | 0% | 23
RF-09 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11
RF-10 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11
RF-11 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11
RF-12 | 0 | 11 | 11 | 0% | 11
RF-13.1 | 0 | 13 | 13 | 0% | 13
RF-13.2 | 0 | 13 | 13 | 0% | 13
RF-13.3 | 0 | 13 | 13 | 0% | 13
RF-13.4 | 0 | 17 | 17 | 0% | 17
TOTALES | 0 | 194 | 194 | 0%
|  |  | Vueltas | Indice de Severidad
|  |  | 1 | 68.42%
|  |  | 2 | 41.24%
|  |  | 3 | 16.49%
|  |  | 4 | 0%

## Prueba de Efectividad
Usuario | Tarea 1 (t1) | Tarea 2 (t2) | Tarea 3 (t3) | Tarea 4 (t4)
1 | Si | Si | No | Si
2 | No | Si | Si | No | Tarea | Efectividad
3 | Si | No | Si | Si | 1 | 0.7
4 | Si | SI | No | Si | 2 | 0.8
5 | No | Si | Si | Si | 3 | 0.6
6 | Si | Si | No | Si | 4 | 0.8
7 | Si | Si | Si | No
8 | No | Si | Si | Si
9 | Si | Si | No | Si
10 | Si | No | Si | Si

## Prueba de Eficiencia
| METODOLOGIA TRADICIONAL |  |  |  |  | METODOLOGIA PROPUESTA
Estudiante | Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4 | Estudiante | Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4
Estudiante 1 | 129 | 123 | 90 | 230 | Estudiante 1 | 101 | 80 | 71 | 178
Estudiante 2 | 128 | 120 | 99 | 222 | Estudiante 2 | 112 | 96 | 62 | 177
Estudiante 3 | 127 | 122 | 87 | 211 | Estudiante 3 | 110 | 90 | 58 | 168
Estudiante 4 | 132 | 124 | 89 | 227 | Estudiante 4 | 115 | 100 | 66 | 170
Estudiante 5 | 134 | 131 | 90 | 225 | Estudiante 5 | 120 | 98 | 77 | 189
Estudiante 6 | 132 | 128 | 88 | 228 | Estudiante 6 | 100 | 87 | 60 | 176
Estudiante 7 | 129 | 125 | 90 | 224 | Estudiante 7 | 103 | 88 | 55 | 173
Estudiante 8 | 133 | 124 | 91 | 219 | Estudiante 8 | 111 | 92 | 57 | 180
Estudiante 9 | 130 | 128 | 90 | 222 | Estudiante 9 | 122 | 99 | 63 | 183
Estudiante 10 | 134 | 131 | 92 | 230 | Estudiante 10 | 99 | 82 | 60 | 179
Promedio | 130.8 | 125.6 | 90.6 | 223.8 | Promedio | 109.3 | 91.2 | 62.9 | 177.3
SUMA | 1308
PROMEDIO CON FORMULA | 130.8
TAREA | Promedio Metodología Tradicional | Promedio Metodología Propuesta | Radio
Tarea 1 | 130.8 | 109.3 | 0.83563
Tarea 2 | 125.6 | 91.2 | 0.72611
Tarea 3 | 90.6 | 62.9 | 0.69426
Tarea 4 | 223.8 | 177.3 | 0.79223
|  | Tarea | rtx
|  | 1 | 0.83563
|  | 2 | 0.72611
|  | 3 | 0.69426
|  | 4 | 0.79223

## Satisfaccion de Usuario
Pregunta (q) | Estado [Valorado entre 1 y 5] | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | Media | Desviación Estandar
1 | Me gustaría usar esta Aplicación de Software con frecuencia | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3.7 | 1.3375
2 | Encuentro esta Aplicación de Software innecesariamente compleja | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3.6 | 1.8974
3 | Creo que esta Aplicación de Software es fácil de usar | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 1.2649
4 | Necesitaria ayuda para usar esta Aplicación de Software | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.6865
5 | Las diversas funciones están bien integradas (constituyen un todo) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 1.2649
6 | Hay demasiada incoherencia en esta Aplicación de Software | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.2649
7 | La mayoría de las personas aprendería a usar esta Aplicación de Software muy rapidamente | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4.6 | 1.2649
8 | Me parece muy engorrosa y dificil de usar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.2649
9 | Tengo mucha confianza usándolo | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 1.2649
10 | Necesito aprender muchas cosas antes de poder comenzar a utilizar esta Aplicación de Software | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.2649
|  | 33 | 28 | 30 | 29 | 35 | 34 | 39 | 22 | 34 | 33
|  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Algoritmo de Broke | 82.5 | 70 | 75 | 72.5 | 87.5 | 85 | 97.5 | 55 | 85 | 82.5
Pregunta (q) | Estado [Valorado entre 1 y 5]
1 | El esfuerzo mental requerido para el desarrollo de las tareas ha sido [1 gran esfuerzo, 5 pequeño esfuerzo] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
2 | La velocidad de funcionamiento es [1 muy lento, 5 muy rápido] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
3 | La comodidad es [1 muy incómodo, 5 muy cómodo] | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.1082
4 | En general, la gestión de la Aplicación de Software es [1 muy difícil, 5 muy fácil] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0